附件4

中等职业教育“双精准”示范专业建设

项目任务书

学 校 名 称             东莞理工学校          （盖章）

专 业 名 称            汽车运用与维修

专 业 代 码                082500

学校主管部门            东莞市教育局          （盖章）

项目负责人                 冯妹娇

联 系 电 话              18122931189

广东省教育厅  制

2018年6月

填 写 说 明

1.专业名称及代码按照《中等职业学校专业目录（2010年修订）》规范填写。

2.填写本《项目任务书》要以《中等职业学校“双精准”示范专业建设项目指导性任务》为指导，以本专业建设方案为基础，内容填写应实事求是，文字表达明确、简洁，并经严格审核。《项目任务书》相关内容起止时间为2018～2021年。

3.文字部分请用小四或五号仿宋体，栏高或行数不够的栏目可酌情增加栏高或行数。用A4纸正反打印，装订整齐，本《项目任务书》封面之上不需另加其它封面。

| 表1-项目建设情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 |  | 现有基础（2018年6月） | 2019年6月 （预期目标、验收要点） | 2020年6月 （预期目标、验收要点） | 2021年6月 （预期目标、验收要点） |
| 任务 | 具体任务 |  |  |  |  |
| 完善专业 建设管理 机制 | 1. 完善专业建设指导委员会 | 《专业建设指导委员会及章程》 | 预期目标：根据行业动态,加入德国教育专家，充实专业建设指导委员会成员。 验收要点： 1.东莞理工学校专业建设指导委员会章程（修订稿）； 2.专业指导委员会委员资料。 | 预期目标：根据行业动态,加入中汽协专家和素养团队，完善专业建设指导委员会成员。 验收要点： 1.东莞理工学校专业建设指导委员会章程（终稿）； 2.专业指导委员会委员资料。 | 预期目标：根据行业动态，充分发挥指导委员会的作用，对专业建设进行持续性指导。 验收要点： 1.人才培养方案论证会。 |
|  | 2.完善和实施人才培养方案 | “岗位对接品牌标准，模块培养汽修人才”的人才培养模式 | 预期目标：根据行业动态,深入了解珠三角地区人才需求状况，初步构建基于学习领域课程的人才培养方案。 验收要点： 1.人才培养方案（初稿）。 | 预期目标：根据行业动态和学习发展状况，完善基于学习领域课程的人才培养方案。 验收要点： 1.人才培养方案（修订稿）。 | 预期目标：根据行业动态和学习发展状况，继续完善基于学习领域课程的人才培养方案。 验收要点： 1.人才培养方案（终稿）。 |
|  | 3.课程体系建设 | “职业素养+专业技能+品牌对接”的模块化课程体系 | 预期目标：与行业企业专家共组课程开发团队，构建基于学习领域的素养与技能高度融合的课程体系。 验收要点： 1.专业课程方案（初稿）； 2.专业实施性教学计划。 | 预期目标：与行业企业专家共组课程开发团队，完善基于学习领域的素养与技能高度融合的课程体系。 验收要点： 1.专业课程方案（修订稿）； 2.专业实施性教学计划； 3.2门专业核心课的课程标准。 | 预期目标：与行业企业专家共组课程开发团队，继续完善基于学习领域的素养与技能高度融合的课程体系。 验收要点： 1.专业课程方案（终稿）； 2.专业实施性教学计划； 3.4门专业核心课的课程标准。 |
| 改善专业教学条件 | 1. 完善教学资源库 | 教学资源库有3门专业核心课程的微课资源 | 预期目标：充实教学资源数据库，增加一门课程的微课。 验收要点： 1.增加一门课程的微课。 | 预期目标：继续充实教学资源数据库，增加两门课程的微课。 验收要点： 1.增加两门课程的微课。 | 预期目标：完善教学资源数据库，增加三门课程的微课。 验收要点： 1.增加三门课程的微课。 |
|  | 2. 校内实训场所建设 | 校内实训基地有理实一体化的实训室23间，模拟仿真实训室2间 | 预期目标：增加中德项目实训室和中德专家办公室。 验收要点： 1.实训室设备台账。 | 预期目标：增加中汽修协连锁工委东莞综合实训基地。 验收要点： 1.综合实训基地建设方案。 | 预期目标：完善中汽修协连锁工委东莞综合实训基地。 验收要点： 1.综合实训基地建设方案。 |
|  | 3.校外实训基地建设 | 校外实训基地4家 | 预期目标：拓展校外实习基地，为学生综合能力的培养提供良好的实践教学环境。 验收要点： 1.新增稳定校外实训基地1家。 | 预期目标：进一步拓展校外实习基地，为学生综合能力的培养提供良好的实践教学环境。 验收要点： 1.新增稳定校外实训基地2家。 | 预期目标：进一步拓展校外实习基地，为学生综合能力的培养提供良好的实践教学环境。 验收要点： 1.新增稳定校外实训基地3家。 |
| 提升专业校企精准对接培养水平 | 1.中德合作项目 | 《东莞市中德职业教育合作项目框架合同》 | 预期目标：通过中德合作项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.项目运行年度小结。 | 预期目标：通过中德合作项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.课程体系； 3.项目运行年度小结。 | 预期目标：通过中德合作项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.课程体系； 3.项目运行年度小结。 |
|  | 2.素养与技能高度融合项目 | 《东莞理工学校素养与技能高度融合改革试验项目合作开发协议》 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.项目运行年度小结。 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.课程体系； 3.项目运行年度小结。 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.课程体系； 3.项目运行年度小结。 |
|  | 3.中汽修协连锁工委东莞综合实训基地项目 | 《中汽修协连锁工委东莞综合实训基地共建协议》 | 预期目标：通过中汽修协连锁工委东莞综合实训基地项目，进行岗位标准引领式培训，工学结合培养人才。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.项目运行年度小结。 | 预期目标：通过中汽修协连锁工委东莞综合实训基地项目，进行岗位标准引领式培训，工学结合培养人才。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.项目运行年度小结。 | 预期目标：通过中汽修协连锁工委东莞综合实训基地项目，进行岗位标准引领式培训，工学结合培养人才。 验收要点： 1.项目管理制度； 2.项目运行年度小结。 |
| 加强专业师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 专业带头人2名 | 预期目标：培养1名专业带头人。 验收要点： 1.专业带头人培养计划； 2.参加国内外学习研讨交流1次以上。 | 预期目标：继续提高专业带头人的教育能力和管理能力，充分发挥其带头作用。 验收要点： 1.专业带头人培养计划； 2.参加国内外学习研讨交流2次以上； 3.发表论文1篇以上。 | 预期目标：继续提高专业带头人的教育能力和管理能力，充分发挥其带头作用。 验收要点： 1.专业带头人培养计划； 2.参加国内外学习研讨交流2次以上； 3.发表论文1篇以上； 4.参编教材1本以上。 |
|  | 2. 骨干教师培养 | 骨干教师4人 | 预期目标：选送1名骨干教师参加省级以上教师培训，使其成为专业建设、课程开发和一体化教学的核心成员。 验收要点： 1.骨干教师培养计划； 2.教师参加省级以上培训1次以上。 | 预期目标：选送2名骨干教师参加省级以上教师培训，使其成为专业建设、课程开发和一体化教学的核心成员。 验收要点： 1.骨干教师培养计划； 2.教师参加省级以上培训2次以上； 3.发表论文1篇以上。 | 预期目标：选送3名骨干教师参加省级以上教师培训，使其成为专业建设、课程开发和一体化教学的核心成员。 验收要点： 1.骨干教师培养计划； 2.教师参加省级以上培训3次以上； 3.发表论文1篇以上； 4.参编教材1本以上。 |
|  | 3.“双师型”教师团队建设 | 专业教师29人，双师型教师比例96.6% | 预期目标：通过落实教师在职进修和企业实践制度，开展专业建设、课程建设和校企合作项目等途径，建设“双师型”教师团队。邀请公共基础课教师进行听课和专业讲座，提高公共基础课教师对专业课程教学内容的认知和理解。 验收要点： 1.教师到企业实践计划、鉴定表和总结等材料； 2.基础课教师参与专业教研活动记录。 | 预期目标：通过落实教师在职进修和企业实践制度，开展专业建设、课程建设和校企合作项目等途径，建设“双师型”教师团队。邀请公共基础课教师进行听课和专业讲座，提高公共基础课教师对专业课程教学内容的认知和理解。 验收要点： 1.教师到企业实践计划、鉴定表和总结等材料； 2.基础课教师参与专业教研活动记录； 3.参编教材1本以上。。 | 预期目标：通过落实教师在职进修和企业实践制度，开展专业建设、课程建设和校企合作项目等途径，建设“双师型”教师团队。邀请公共基础课教师进行听课和专业讲座，提高公共基础课教师对专业课程教学内容的认知和理解。 验收要点： 1.教师到企业实践计划、鉴定表和总结等材料； 2.基础课教师参与专业教研活动记录； 3.参编教材1本以上。 |
|  | 4．兼职教师队伍建设 | 聘请1名企业专家进行实训室管理与教师培训 | 预期目标：聘请2名在行业内有一定影响力，有丰厚的汽车检测与维修相关经验，实践能力强的校外兼职教师。 验收要点： 1.兼职教师教学材料。 | 预期目标：聘请4名在行业内有一定影响力，有丰厚的汽车检测与维修相关经验，实践能力强的校外兼职教师。 验收要点： 1.兼职教师教学材料。 | 预期目标：聘请6名在行业内有一定影响力，有丰厚的汽车检测与维修相关经验，实践能力强的校外兼职教师。 验收要点： 1.兼职教师教学材料。 |
| 改革专业教学质量评价模式 | 1. 教学评价体系 | 《汽修专业组教学评价考核制度及方案》 | 预期目标：以能力为核心，构建过程评价与结果评价相结合，理论评价和实操评价相结合，行业、企业、学校三方联合的评价体系。 验收要点： 1.教学评价考核方案（初稿）。 | 预期目标：完善行业、企业、学校共同参与制定的评价机制，形成以能力为核心的教学考核体系。 验收要点： 1.教学评价考核方案（修订稿）。 | 预期目标：继续完善以能力为核心的教学考核体系。 验收要点： 1.教学评价考核方案（终稿）。 |
|  | 2.自我诊断与改进机制 | 《中等职业学校人才培养工作状态数据管理系统》 | 预期目标：开展在校生学习成果评价和毕业生跟踪调查，构建专业自我诊断与改进机制。 验收要点： 1.教学诊断方案（初稿）； 2.毕业生跟踪调查汇总表。 | 预期目标：开展在校生学习成果评价和毕业生跟踪调查，完善专业自我诊断与改进机制。 验收要点： 1.教学诊断方案（修订稿）； 2.毕业生跟踪调查汇总表。 | 预期目标：开展在校生学习成果评价和毕业生跟踪调查，继续完善专业自我诊断与改进机制。 验收要点： 1.教学诊断方案（终稿）； 2.毕业生跟踪调查汇总表。 |

| 表2-项目建设成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果指标 |  | 现有基础（2018年6月） | 2019年6月 （预期目标、验收要点） | 2020年6月 （预期目标、验收要点） | 2021年6月 （预期目标、验收要点） |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| 目标定位 | 1.专业指导委员会章程 | 专业建设指导委员会章程 | 预期目标：根据行业动态,加入德国教育专家，充实专业建设指导委员会成员。 验收要点： 1.东莞理工学校专业建设指导委员会章程（修订稿）。 | 预期目标：根据行业动态,加入中汽协专家和素养团队，完善专业建设指导委员会成员。 验收要点： 1.东莞理工学校专业建设指导委员会章程（终稿）。 | 预期目标：根据行业动态，充分发挥指导委员会的作用，对专业建设进行持续性指导。 验收要点： 1.人才培养方案专家鉴定意见。 |
|  | 2.人才培养方案 | “岗位对接品牌标准，模块培养汽修人才”的人才培养模式 | 预期目标：根据行业动态,深入了解珠三角地区人才需求状况，初步构建基于学习领域课程的人才培养方案。 验收要点： 1.人才培养方案（初稿）。 | 预期目标：根据行业动态和学习发展状况，完善基于学习领域课程的人才培养方案。 验收要点： 1.人才培养方案（修订稿）。 | 预期目标：根据行业动态和学习发展状况，继续完善基于学习领域课程的人才培养方案。 验收要点： 1.人才培养方案（终稿）。 |
|  | 3.课程体系 | “职业素养+专业技能+品牌对接”的模块化课程体系 | 预期目标：与行业企业专家共组课程开发团队，构建基于学习领域的素养与技能高度融合的课程体系。 验收要点： 1.专业课程方案（初稿）； 2.专业实施性教学计划。 | 预期目标：与行业企业专家共组课程开发团队，完善基于学习领域的素养与技能高度融合的课程体系。 验收要点： 1.专业课程方案（修订稿）； 2.专业实施性教学计划； 3.2门专业核心课的课程标准。 | 预期目标：与行业企业专家共组课程开发团队，继续完善基于学习领域的素养与技能高度融合的课程体系。 验收要点： 1.专业课程方案（终稿）； 2.专业实施性教学计划； 3.4门专业核心课的课程标准。 |
| 办学条件 | 1.教学资源库 | 教学资源库有3门专业核心课程的微课资源 | 预期目标：充实教学资源数据库，增加一门课程的微课。 验收要点： 1.增加一门课程的微课。 | 预期目标：继续充实教学资源数据库，增加两门课程的微课。 验收要点： 1.增加两门课程的微课。 | 预期目标：完善教学资源数据库，增加三门课程的微课。 验收要点： 1.增加三门课程的微课。 |
|  | 2.中德项目场所 | 中德项目场所规划 | 预期目标：增加中德项目实训室和中德专家办公室。 验收要点： 1.实训室设备台账。 | 预期目标：完善中德项目实训室和中德专家办公室。 验收要点： 1.实训室设备台账； 2.实训室实训日志。 | 预期目标：继续完善中德项目实训室和中德专家办公室。 验收要点： 1.实训室设备台账； 2.实训室实训日志。 |
|  | 3.中汽协基地 | 中汽协基地规划 | 预期目标：增加中汽修协连锁工委东莞综合实训基地。 验收要点： 1.综合实训基地建设方案。 | 预期目标：完善中汽修协连锁工委东莞综合实训基地。 验收要点： 1.综合实训基地建设室场及设施。 | 预期目标：继续完善中汽修协连锁工委东莞综合实训基地。 验收要点： 1.综合实训基地建设室场及设施。 |
|  | 4.校外实训基地协议 | 校外实训基地4家 | 预期目标：拓展校外实习基地，为学生综合能力的培养提供良好的实践教学环境。 验收要点： 1.新增稳定校外实训基地1家。 | 预期目标：进一步拓展校外实习基地，为学生综合能力的培养提供良好的实践教学环境。 验收要点： 1.新增稳定校外实训基地2家。 | 预期目标：进一步拓展校外实习基地，为学生综合能力的培养提供良好的实践教学环境。 验收要点： 1.新增稳定校外实训基地3家。 |
| 校企合作 | 1.中德项目实践教学培养方案 | 《东莞市中德职业教育合作项目框架合同》 | 预期目标：通过中德合作项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.中德项目实践教学培养方案（初稿）。 | 预期目标：通过中德合作项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.中德项目实践教学培养方案（修订稿）。 | 预期目标：通过中德合作项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.中德项目实践教学培养方案（终稿）。 |
|  | 2.素养与技能高度融合校内考核方案 | 《东莞理工学校素养与技能高度融合改革试验项目合作开发协议》 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.素养与技能高度融合校内考核方案（初稿）。 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.素养与技能高度融合校内考核方案（修订稿）。 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，优化课程结构，提高培养质量。 验收要点： 1.素养与技能高度融合校内考核方案（终稿）。 |
|  | 3.中汽协基地项目工作总结 | 《中汽修协连锁工委东莞综合实训基地共建协议》 | 预期目标：通过中汽修协连锁工委东莞综合实训基地项目，进行岗位标准引领式培训，工学结合培养人才。 验收要点： 1.项目工作年度总结。 | 预期目标：通过中汽修协连锁工委东莞综合实训基地项目，进行岗位标准引领式培训，工学结合培养人才。 验收要点： 1.项目工作年度总结。 | 预期目标：通过中汽修协连锁工委东莞综合实训基地项目，进行岗位标准引领式培训，工学结合培养人才。 验收要点： 1.项目工作年度总结。 |
| 诊断改进 | 1.基于moodle平台的素养与技能高度融合的评价体系 | 《汽修专业组教学评价考核制度及方案》 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，构建评价体系。 验收要点： 1.基于moodle平台的素养与技能高度融合的评价体系（初稿）。 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，完善评价体系。 验收要点： 1.基于moodle平台的素养与技能高度融合的评价体系（修订稿）。 | 预期目标：通过素养与技能高度融合项目，继续完善评价体系。 验收要点： 1.基于moodle平台的素养与技能高度融合的评价体系（终稿）。 |
|  | 2.中德合作项目诊断与改进机制 | 《中等职业学校人才培养工作状态数据管理系统》 | 预期目标：以能力为核心，构建过程评价与结果评价相结合，理论评价和实操评价相结合，行业、企业、学校三方联合的评价体系。 验收要点： 1. 中德合作项目评价体系（初稿）。 | 预期目标：完善行业、企业、学校共同参与制定的评价机制，形成以能力为核心的教学考核体系。 验收要点： 1. 中德合作项目评价体系（修订稿）。 | 预期目标：继续完善以能力为核心的教学考核体系。 验收要点： 1. 中德合作项目评价体系（终稿）。 |
| 人才培养 | 1.近三年招生情况汇总表 |  | 预期目标：通过近三年招生情况统计，反馈专业招生吸引力。 验收要点： 1.近三年招生情况汇总表。 | 预期目标：通过近三年招生情况统计，反馈专业招生吸引力。 验收要点： 1.近三年招生情况汇总表。 | 预期目标：通过近三年招生情况统计，反馈专业招生吸引力。 验收要点： 1.近三年招生情况汇总表。 |
|  | 2.毕业生跟踪调查反馈汇总表 |  | 预期目标：开展毕业生跟踪调查，促进人才培养质量持续改进。 验收要点： 1.毕业生跟踪调查汇总表。 | 预期目标：开展毕业生跟踪调查，促进人才培养质量持续改进。 验收要点： 1.毕业生跟踪调查汇总表。 | 预期目标：开展毕业生跟踪调查，促进人才培养质量持续改进。 验收要点： 1.毕业生跟踪调查汇总表。 |

| 表3-项目资金投入预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 | 资金预算及来源(单位：万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级以上财政投入 |  |  |  | 市级以下地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入 |  |  |  | 学校自筹 |  |  |  | 合计 |
|  | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 小计 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 小计 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 小计 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 920 | 2470 |
| 完善专业建设管理机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 改善专业教学条件 | 9.2 |  |  | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 | 159.2 |
| 提升专业校企精准对接培养水平 | 40.8 |  |  | 40.8 |  |  |  |  | 300 | 800 | 400 | 1500 | 240 | 340 | 40 | 620 | 2160.8 |
| 加强专业师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 |
| 改革专业教学质量评价模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |

- 注：1.相关栏目间请勿重复填写。

- 2.资金来源为中央和省财政的，必须是已经下达或文件明确予以落实的资金。

表4-学校保障条件

为确保把我校 汽车运用与维修 专业建设成省级中等职业学校“双精准”示范专业，我校提出如下保障条件： 1.组织保障： 汽车运用与维修专业在学校建设小组统一领导下，成立汽车运用与维修专业建设项目工作小组及专家委员会机构，对建设方案的整体实施工作进行统一协调、指导、监督和组织实施；由专业学术带头人、企业专家、骨干教师组成团队，团队成员明确自身在项目建设中的职责，层层落实，按照项目实施进度高质量完成每项工作，确保建设目标的实现。 2.制度保障： 以学校制定的《东莞理工学校建设项目实施管理办法》《东莞理工学校建设项目经费管理实施细则》等相关制度为依据，根据本专业建设项目的特点，制定《东莞理工学校汽修专业建设项目实施管理办法》，明确汽修专业建设分项目负责人职责、经费使用及相关管理规定，实行项目负责制、专人专管、专款专用，加强过程控制，实施科学管理等，保障各个分项目的建设按预期目标顺利进行。 3.经费保障： 为确保汽车运用与维修专业建设顺利，充分利用地方财政支持资金，对汽车运用与维修专业的建设经费，制定合理的预算方案，确保汽车运用与维修专业建设的各项目标能够如期、按质、按量完成。 单 位（盖章） 学校法人（签名） 2018年 月 日

表5- 市教育局审核意见（仅地市属中等职业学校需要）

单 位（盖章） 负 责 人（签名） 2018年 月 日