附件3

广东省“双精准”示范专业建设项目验收登记表

学校名称（公章）      东莞理工学校

专  业  名  称     汽车运用与维修专业

专  业  代  码           700206

项 目 负 责 人           冯妹娇

广东省教育厅  制

- 一、项目建设目标实现情况

|  | 建设目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 目标定位 | 专业办学定位、人才培养目标符合行业产业和区域经济社会发展需要，精准对接我省重点规划产业，精准对应学校办学方向。 | 已完成。 ①成立汽车运用与维修专业建设指导委员会。②按照“专业供需调研→职业能力分析→课程体系构建→人才培养方案编制”的标准路径，实现每年专业人才培养方案的动态更新。③构建了“职业素养+专业技能+品牌对接”的模块化课程体系，制定了7门核心课程的课程标准。④市级课题“工作过程导向的中职汽修专业课程改革研究”“基于Moodle平台的素养与技能相融合教学模式研究——以中职汽修专业为例”结题。 |
| 办学条件 | 专业办学条件得到有效改善，各项指标在省内达到一流水平。 | 已完成。 ①完善教学资源库：完成了7门课程的慕课建设，充实完善了专业教学资源库。②在东莞市政府的主导下，与马格德堡应用技术大学、马格德堡市工商业联合会和马格德堡市手工业协会开展中德职业教育合作项目，并建设了中德项目实训室和中德合作办公室。③与中汽修协连锁工委专项管理委员会合作共建了东莞汽车产教融合实训基地，汇集全国汽车行业专家导师300多人，引入途虎养车、汽车智能网联产业学院等入驻。④与民族品牌广汽传祺合作共建广汽传祺实训基地。⑤与6家东莞地区知名企业签订定点实习实训基地协议。 |
| 校企合作 | 建立稳定可靠的校企合作机制，校企合作深入、有效，受益学生比例高。 | 已完成。 ①开办汽车运用与维修专业中德合作办学实验，中德共制人才培养方案、教学计划和课程内容，共建教学资源、实验实训室，共同培养学生。②实施素养与技能高度融合过程性考核方案。③建设了基于产业链的中汽修协连锁工委项目基地，并开发了国内首个汽车服务企业岗位能力水平评价与认证标准体系。④与民族品牌广汽传祺合作，签订“祺才计划”进行订单培养，共建广汽传祺实训基地。 |
| 诊断改进 | 建立有效的专业诊断与改进机制，专业人才培养质量持续改进。 | 已完成。 通过中德合作和素养与技能高度融合的项目，开发了基于工作过程的领域课程，将人文素养、科学素养、职业素养与职业技能培养融合融通。为了提高培养质量，开发过程性多方评价体系。采用过程性考核和终结性考核相结合的考核模式，实现评价主体和内容的多元化。 |
| 人才培养 | 专业招生吸引力强，毕业生就业质量和满意度高、用人单位评价好。 | 已完成。 ①作为首批1+X证书试点考场，双精准建设期内共组织了3次考评工作，共计268人次参加考试，其中244人取得1+X证书，通过率为91%。 ②2018年、2019年、2020年本专业分别招生179人、174人、147人。在校生规模合计为500人，达到省级重点专业标准。 ③2019年和2021年学生实习对口率分别为91.6%、97.3%，学生越来越受企业青睐。 ④毕业生升学情况：2019-2021年升学人数分别为240人、251人、266人，升学率分别是93.8%、94.4%、94.7%，升学率逐年提高，人才培养质量得到了对口高职院校的高度认可。 |

- 二、建设任务完成情况（带*标识的为指导性基本任务）

| 分项任务 | 基本内容 | 完成情况 | 标志性成果 # （含成果名称、级别、负责人或第一完成人、授予部门、授予时间、立项文件名称、文号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 完善专业建设管理机制 | 根据国家职业岗位分类、行业企业用人标准、人才市场需求等因素，明确专业定位，建立健全由行业企业专业技术专家、教育教学专家、课程专家、学校骨干教师组成的专业建设指导委员会，并发挥其在专业建设中的指导作用。*建立专业（技能）方向动态调整的论证、决策机制。*根据专业发展情况合理确定在校生规模，科学制订、完善和实施人才培养方案。 | 已完成。 ①成立汽车运用与维修专业建设指导委员会，由行业企业专家2名、院校专家6名、校内教师5名，共计13名专家组成，召开不少于1-2次研讨会议。②建立专业动态调整的论证机制，采取人才供需调研-岗位职业能力分析-专业课程构建的标准化路径，实现每年专业人才培养方案的动态更新。③构建了“职业素养+专业技能+品牌对接”的模块化课程体系，制定了7门核心课程的课程标准。④市级课题“工作过程导向的中职汽修专业课程改革研究”“基于Moodle平台的素养与技能相融合教学模式研究——以中职汽修专业为例”结题。 | / |
| 改善专业教学条件 | *建设基本覆盖专业核心课程、主干课程的专业教学资源库、精品在线开放课程、微课程等优质数字化资源，实现校内开放、校外共享。构建具有鲜明职业教育特色的实训环境、课堂环境，开发替代性虚拟仿真实训系统和开发仿真教学软件，推广教学过程与生产过程实时互动的远程教学，通过环境熏陶，培养学生的职业意识，树立学生的专业思想。*加大校内实训教学设施设备的投入，教学工位与办学规模相适应，设备技术水平与企业生产实际对接。*加强校外实训基地建设，校企共同组织专业理论教学和技能实训工作，基地提供的工作岗位与专业面向的岗位群基本一致且数量能够满足学生顶岗实习需要，促进学生在实践中掌握技能。 | 已完成。 ①完善教学资源库：完成了7门课程的慕课建设，充实完善了专业教学资源库。②校内实训场所建设：开展中德职业教育合作项目，采购了新能源汽车故障诊断仿真实训系统等，完成了中德项目实训室和中德合作办公室建设；与中国汽车维修行业协会连锁工委合作建设了“东莞汽车产教融合基地”；与民族品牌广汽传祺合作共建了广汽传祺实训基地；已建成23间理实一体化实训室，专业实训设备固定资产总值超过2400万元，生均实训设备总值为4.99万元。③校外实训基地建设：与7家东莞地区知名企业签订定点实习实训基地协议，专业“订单”培养比例≥60%。④2019年、2020年本专业学生实习对口率为91.6%、97.3%。 | 工作过程导向的中职汽修专业课程改革研究、市级、郑新强、东莞市教育局教育科研小组办公室、2020年6月。 |
| 提升专业校企精准对接培养水平 | *实施“双证书”教育，建立校企合作共同教育、教学、管理和训练学生的机制，将校企合作贯穿于人才培养的全过程。优化课程结构，校企合作共建基于工作过程的课程体系。*以培养学生综合职业能力和服务学生职业生涯发展为目标，贴近职业岗位工作实际，对接职业标准、行业规范，校企联合优化和更新课程内容，逐步实现课程内容的综合化、模块化。根据行业发展趋势、课程改革进展和教学需要，校企联合编写相应的校本教材和教学辅助材料。*遵照职业教育规律和技术技能人才成长规律，校企建立稳定的合作机制，共同制定实践教学的教学目标和培养方案，共同组织实施实践教学的培养过程，共同评价实践教学的培养质量。开展现代学徒制试点，加强订单培养，强化以育人为目标的实习过程管理和考核评价。 | 已完成。 ①在东莞市政府的主导下，与马格德堡应用技术大学、马格德堡市工商业联合会和马格德堡市手工业协会开展中德职业教育合作项目，聘请德国专家团队来校指导5次，共同开发了12个学习领域的学习内容、学习情境，制定了教学大纲，组建了东莞市中德合作项目质量管理工作组。②引进北京教研所基于Moodle平台的素养与技能高度融合项目，每学期邀请专家进行3-4次教师培训，搭建素养与技能高度融合课程体系、评价体系，开展学生综合职业能力测评。③与中汽修协连锁工委专项管理委员会合作共建中汽修协连锁工委东莞人才培养基地和品牌孵化基地，建成东莞产教融合实训基地。④与东莞市汽车行业协会和东莞市智园汽车服务公司筹备共建汽车产业学院。⑤与民族品牌广汽传祺合作，签订“祺才计划”订单人才培养协议，共建广汽传祺实训基地。⑥培养了1+X证书考试专家委员会成员1名，18名教师取得考评员资格证。⑦作为首批1+X证书试点考场，双精准建设期内共组织了4次考评工作，共计268人次参加考试，其中244人取得1+X证书，通过率为91%。 | 基于Moodle平台的素养与技能相融合教学模式研究——以中职汽修专业为例、市级、巫云、东莞市教育局教育科研领导小组办公室、2021年4月。 |
| 加强专业师资队伍建设 | 着力提升专业课教师的理论水平和实践操作能力，建设一支数量充足、结构合理、专兼结合、德技双馨的专业教学团队。完善激励和约束机制，加强专业带头人、骨干教师、“双师型”教师的培养。*促进专业带头人提升专业水平、及时跟踪产业发展趋势和行业动态，准确把握专业建设与教学改革方向，保持专业建设的领先水平；每年选送骨干教师参加省级以上教师培训，培养或引进1-2名在全省有较大影响力的教学名师、教学带头人和教育管理专家；探索“学历教育+企业实训”的培养办法，支持专业教师积累企业工作经历、提高实践教学能力；提高公共基础课教师对专业课程教学内容的认知和理解，增强服务专业教育教学的意识和能力。聘请行业企业专业技术技能人才参与教育教学，建立健全兼职教师培养、聘用机制，支持兼职教师提高教学能力、牵头教学研究项目、组织实施教学改革，逐步形成实践技能课程主要由具有相应高技能水平的兼职教师讲授的机制。 | 已完成。 ①制定专业带头人培养计划，遴选了的2位专业带头人培养对象参编7本出版教材、发表论文3篇、参加国内外学习研讨交流10次，分别获得“南粤优秀教师”、“东莞市优秀教师”称号。②制定骨干教师培养计划，遴选的6位骨干教师培养对象参加省级以上培训6次、参编出版教材3本、发表论文5篇。③增加培养2名教学名师。④本专业教师团队共计参编教材12本、发表论文16篇，双师型教师达到96.6%。⑤聘请13位兼职教师，年授课学时240学时，占专业教师人数的30.23%。⑥培养了1+X证书考试专家委员会成员1名，18名教师取得考评员资格证。⑦实施“学历教育+企业实训”培养，建立健全相关制度，共计12名教师开展了企业实践。⑧推动技能与素养融合培养的教法改革。 | ①广东省中职名教师工作室、省级、冯妹娇、广东省教育厅、2018年9月。②南粤优秀教师、省级、詹壁圭、中共广东省委教育工作委员会、广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省总工会、2018年9月。③东莞市优秀教师、市级、杨康、东莞市教育局、2019年8月。 技能竞赛： ④全国职业院校技能大赛教学能力团队比赛二等奖1项。⑤广东省职业院校教师教学能力团队比赛一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项。⑥全国职业院校学生专业技能大赛一等奖3项、三等奖1项。⑦广东省职业院校学生专业技能大赛一等奖5项、二等奖10个、三等奖8个。⑧广东省中等职业学校班主任业务能力大赛三等奖1个。 |
| 改革专业教学质量评价模式 | 坚持以促进就业为导向、以提升能力为本位的教学质量评价观，促进学生全面发展，注重学生职业基本素养和就业创业能力的培养，把学生的职业道德养成和能力发展水平作为衡量专业建设成效的重要内容，注重学生职业养成教育，培养学生可持续发展能力。*构建行业、企业、社会组织和学生等多方参与的专业教学质量监测机制和评价模式，改进质量评价的内容、方法和手段，促进人才培养质量的提高。*开展在校生学习成果评价和毕业生跟踪调查，建立专业自我诊断与改进机制。 | 已完成。 ①开展学生学业评价，构建行业、企业、社会组织和学生等多方参与的德国课程班项目质量评估体系。 ②以结果为导向，以学生为中心，坚持“诊断”“规范”“改进”相结合，开展专业内部质量保证体系诊断与改进工作。 | / |

- 三、经费使用情况

| 建设内容 | 经费预算 |  | 资金到位 |  | 资金支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 所占比例 | 金额 | 所占比例 | 金额 | 所占比例 |
|  | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） |
| 合 计 | 2520 | 100 | 2484.21 | 100 | 2484.21 | 100 |
| 1.完善专业建设管理机制 | 30 | 1.19 | 33.57 | 1.35 | 33.57 | 1.35 |
| 2.改善专业教学条件 | 168.4 | 6.68 | 441.12 | 17.76 | 441.12 | 17.76 |
| 3.提升专业校企精准对接培养水平 | 2201.6 | 87.36 | 1647.30 | 66.31 | 1647.30 | 66.31 |
| 4.加强专业师资队伍建设 | 90 | 3.57 | 275.31 | 11.08 | 275.31 | 11.08 |
| 5.改革专业教学质量评价模式 | 30 | 1.19 | 86.91 | 3.50 | 86.91 | 3.50 |

其中：省财政补助资金使用情况

| 建设内容 | 资金到位 |  | 资金支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 所占比例 | 金额 | 所占比例 | 其中：用于设备购置方面的支出 |  |
|  |  |  |  |  | 金额 | 所占比例 |
|  | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） |
| 合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59.2 | 59.2 |
| 1.完善专业建设管理机制 |  |  |  |  |  |  |
| 2.改善专业教学条件 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| 3.提升专业校企精准对接培养水平 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 |
| 4.加强专业师资队伍建设 |  |  |  |  |  |  |
| 5.改革专业教学质量评价模式 |  |  |  |  |  |  |