## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 创新中心三层钢结构改造 | 涉及2019年度预算金额 | 226.00万元
项目主管部门 | 东莞理工学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。
3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(226.00)万元，调整后预算金额(226.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(216.81)万元，年初预算执行率为(95.94)%,调整后预算执行率为(95.94)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目基本完成预期产出目标，2019年计划在学校实训楼架空层改造成三层钢结构，作为创新实训教学中心。根据单位提供佐证资料反映产出目标基本完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目基本实现预期效益目标，根据单位提供佐证资料反映该项目2019年度预期效果指标以及满意度指标基本实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月09日